## User Stories
Id | Sprint | Titre | Histoire Utilisateur | Importance | Temps/jours | Critères de validation | Tests de validation
1 | 1 | Ajout de produit | En tant qu'administrateur, je vais devoir ajouter un produit | 60 | 5 | - définir la catégorie du produit - définir le prix du produit - Je dois pouvoir ajouter un produit et définire sa single page en spécifiant : 1. Sa catégorie 2. Son prix 3. Sa description 4. Le publier automatique sur faceboock 5.Ses attributs 6. les paramettres de livraison | - Depuis le back-end, lje clic sur un bouton pour ajouter un nouveau produit, une fenêtre s'ouvre avec différents boutons : - Je mets le titre de produit et sa description - je mets la catégorie du produit
2 | 1 | Commentaire | En tant que administrateur, je dois pouvoir modérer les commentaires postés | 80 | 4 | - je vois la liste des commentaires postés - j'ai la pissibilité : 1. d'approuver 2. désaprouver 3. répondre 4. modification rapide 5. modifier 6. mettre dans la corbeil | - Dépuis le back-end, je clic sur le bouton commentaires - je choisi l'opération à faire entre les boutons suivants : 1. d'approuver 2. désaprouver 3. répondre 4. modification rapide 5. modifier 6. mettre dans la corbeil
3 | 1 | Connexion | En tant que administrateur, j'accède au back office du site | 50 | 2 | - j'accède au back via un bouton connexion - je saisie mon user et mon password - j'ai la possibilité de modifier le mot de passe | je me connecte sur mon espace d'administration, je vois plusieurs menus : - je saisie nom utilisateur et je saisie le mot de passe - j'ai la possibilité de réinitialiser mon mot de passe
4 | 2 | Mettre le site en mode maintenance | En tant qu'administrateur, je peux mettre le site en mode maintenance | 40 | 1.5 | dans le back-end, un bouton reglage est présent, on y trouve un bouton outils - parmis les onglets dans l'interface outils, on trouve le bouton Mode maintenace | - Je clic sur réglage dans le back-office, dans l'interface suivant, je clic sur Outils puis Mode maintenance; - je selectionne le mode maintenance
5 | 2 | Formulaire de contact | En tant qu'utilisateur, j'envoie un message depuis l'application | 30 | 2.5 | - Un menu Contact est présent sur le site - Dans la page de contact, la présence d'un formulaire | Je clique sur le menu contact, j'obtiens un formulaire avec différents champs : - Votre nom (text, obligatoire) - Votre email (text, obligatoire) - Votre sujet (text, obligatoire) - Votre message (obligatoire)
6 | 2 | Ajout utilisateur | En tant que administrateur, j'ai la possibilité d'ajouter un utilisateur | 30 | 3.5 | Dans le back-office, la présence d'un bouton ajout utilisateur 1.le nom 2. le pré-nom 3. le mot de passe 4. un label (Envoyer un message à l'utilisateur) et une case à cocher 5.bouton ajouter un utiisateur | Dans le back-end, je clic sur l'utilisateur - je clic ensuite sur le bouton ajouter je renseigne les informations suivantes : 1. le nom 2. le pré-nom 3. le mot de passe 4. cocher la case envoyer un message à l'utilisateur 5. clic sur le bouton Ajouter un utilisateur
11 | 1 | Lien vers dashboard depuis profil | En tant qu'administrateur, RH, ... sauf utilisateur, j'ai un lien de connexion au dashboard depuis mon profil | facile | 0.5 | - sur ma page de profil j'ai un lien vers la page d'administration - si je suis connécté sur un profil utilisateur standard, je n'ai pas de lien vers la page d'administration | - Sur mon profil, j'ai un lien vers le dashboard admin si je suis connécté en tant que : -> Admin, RH, Chef de service, service technique, QGDR, blanchisserie Si connécté en tant que simple utilisateur, je n'ai pas pas de lien vers le dashboard admin Le lien renvoi bien vers /admin/dashboard
7 | 2 | Modification mot de passe | En tant que administrateur, depuis mon dashboard je peux changer le mdp d'un utilisateur référent à mon service | 25 | 1.5 | - Lors de la modification d'une fiche utilisateur sur le dashboard, je peux changer le mot de passe d'un utilisateur | - je clique sur le bouton modifier l'utilisateur admin - j'ai bien un champs mot de passe - je rentre "azerty" - je valide - je me déconnecte - je rentre admin en username et azerty en mot de passe, je suis bien connecté - je rentre admin en username et admin en mot de passe, j'ai un message d'erreur
8 |  | oublie du mot de passe | En tant que administrateur, je réinitialise mon mot de passe | 40 | 1.5 | - un lien "mot de passe oublié" est présent sur la page de login - lorsque je demande un nouveau mdp je recois un mail me permettant de reinitialiser celui ci - je peux cliquer sur le lien - je peux redéfinir mon mot de passe | Je clique sur le lien, j'attéris sur une page avec deux champs pour redéfinir mon mot de passe, ces deux champs doivent être identiques. Je rentre azerty et azerty => je suis redirigée vers la page de login je rentre azerty et azert => message d'erreur, les champs ne sont pas identiques

## Réponses au formulaire 1 (hidden)
Horodateur | Question sans titre